|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

ПЛАН

мероприятий по организации и проведению независимой оценки качества условий образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Минераловодском городском округе в 2019 году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Ожидаемый результат | Исполнители |
| 1 | Определение перечня образовательных учреждений Минераловодского городского округа, в отношении которых в 2019 году должна быть проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности | до 20 июля 2019 года | Решение общественного совета | Общественный совет |
| 2 | Согласование проекта договора, заключаемого управлением образования с оператором, который осуществляет сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности образовательными учреждениями  | до 01 августа 2019 года | Решение общественного совета | Общественный совет, управление образования администрации Минераловодского городского округа |
| 3 | Проведение мероприятий по сбору информации о работе организаций, осуществляющих образовательную деятельность  | до 01 октября 2019 года | База данных о деятельности образовательных организаций | Оператор, члены общественного совета |
| 4 | Обобщение и анализ полученной информации, подготовка отчета | до 15 октября 2019 года | Аналитический отчет | Оператор |
| 5 | Проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательных учреждений Минераловодского городского округа с учетом информации, предоставленной оператором | 15 октября -01 ноября 2019 года | Рейтинг образовательных организаций | Общественный совет |
| 6 | Представление администрации Минераловодского городского округа независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями, а также предложений по улучшению их деятельности | Ноябрь 2019 года | Итоговый отчет о результатах независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями | Общественный совет |
| 7 | Размещение информации о результатах независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организаций на официальных сайтах в сети «Интернет». | В течение трех дней со дня поступления в администрацию Минераловодского городского округа информации о результатах независимой оценки | Информация на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа | Безруких Л.А. |
| 8 | Рассмотрение поступившей из общественного совета информации о результатах независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательных учреждений в целях совершенствования работы организаций, разработки мероприятий в отношении организаций, занявших нижние строчки рейтинга. | Декабрь 2019 года | Организационно-методические указанияПланы мероприятий образовательных учреждений. | Безруких Л.А. |
| 9 | Представление предложений в проект бюджета Минераловодского городского округа на 2020 год о выделении средств на оплату работы оператора для проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности. | Ноябрь – декабрь 2019 года. | Проект бюджета Минераловодского городского округа на 2020 год | Безруких Л.А. |