План мероприятий, направленных на обеспечение объективности результатов знаний обучающихся при проведении Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях Минераловодского городского округа

в 2019/2020 учебном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Дата проведения | Ответственные | Ожидаемый результат |
| 1. **Мероприятия по формированию нормативно-правового обеспечения ВПР** | | | | |
| 1 | Издание приказа о назначении ответственного за проведение ВПР | Февраль 2020 г. | Безруких Л.А. | Координация проведения ВПР во II полугодии 2019-2020 учебного года |
| 2 | Издание приказов об организации и проведении ВПР по соответствующим учебным предметам | В соответствии с графиком | Белоусова И.А. | Основание для организации и проведения ВПР |
| **2. Меры по повышению компетентности руководящих и педагогических кадров по вопросам оценивания**  **образовательных результатов обучающихся** | | | | |
| 1 | Проведение совещаний руководителей ОО по вопросам подготовки, проведения и анализа результатов ВПР | Август, декабрь 2019 г.,  март 2020 г. | Белоусова И.А., Абдулова С.А. | Повышение профессиональной компетентности руководящих работников. |
| 2 | Проведение анализа результатов ВПР-2019 с привлечением руководителей РМО | Июль-август 2019 г. | Белоусова И.А. Руководители РМО | Наличие аналитической информации для принятия управленческих решений на муниципальном уровне |
| 3 | Организация обсуждения анализа ВПР-2019 на заседаниях РМО | Август 2019 г. | Белоусова И.А. Руководители РМО | Корректировка плана работы РМО на 2019/2020 учебный год |
| 4 | Кадровое обеспечение процедуры ВПР:  - привлечение, подготовка, обучение независимых общественных наблюдателей;  -обучение специалистов, привлекаемых к проведению ВПР в общеобразовательных организациях;  - обучение школьных координаторов ВПР (коллективные и индивидуальные консультации, совещания и т.д.) | По плану ОО  Январь-апрель 2020 г. | Руководители ОО  Руководители ШМО  Белоусова И.А. | Психологическая и технологическая готовность кадров к ВПР. Обеспечение единообразия условий привлечения, подготовки кадров к проведению ВПР. Предотвращение конфликтов интересов в процессе проведения ВПР |
| 5 | Обеспечение участия руководящих и педагогических работников в краевых образовательных и управленческих мероприятиях: вебинарах, семинарах, конференциях, ВКС и др. | Согласно плану министерства образования Ставропольского края, СКИРО ПК и ПРО | Белоусова И.А.  Павловская И.А.  Руководители ОО | Развитие профессиональных компетенций. Принятие управленческих решений |
| 6 | Организация и проведение заседаний районных методических объединений по вопросам организации, проведения и объективного оценивания ВПР | Февраль 2020 г. | Белоусова И.А.  Руководители РМО | Предупреждение необъективного оценивания работ участников ВПР |
| **3. Профилактическая работа с общеобразовательными организациями по предупреждению необъективности результатов при проведении ВПР** | | | | |
| 1 | Организация контроля при проведении ВПР, проверки работ, загрузки результатов на сайт ФИС ОКО в соответствии со сроками и порядком проведения ВПР | Апрель 2020 г. | Руководители ОО Школьные координаторы ВПР | Предупреждение необъективности при проведении и оценивании ВПР.  Исполнение плана-графика проведения ВПР |
| 2 | Выборочная проверка работ участников ВПР в общеобразовательных организациях, результат которых значительно отличается от средних результатов по Минераловодскому городскому округу | По необходимости | Белоусова И.А. Руководители ОО Руководители РМО | Выявление причин. Принятие управленческих решений |
| 3 | Контроль наличия планов повышения качества образования на основе анализа результатов ВПР в ОО | Октябрь 2019 г. | Абдулова С.А. | Наличие планов в ОО |
| 4 | Контроль наличия аналитических материалов и планируемых конструктивных мер, принимаемых ОО, направленных на повышение объективности оценки образовательных результатов обучающихся (отчет по самообследованию ОО, протоколы педагогических советов, протоколы ШМО и др.) | Согласно годовому плану управления образования администрации Минераловодского городского округа | Абдлулова С.А.  Белоусова И.А.  Сухопарова С.В. | Актуализация проблем, выявленных в ходе анализа |
| 5 | Обеспечение специалистами управления образования и МБУ «ИМЦ МГО» наблюдения при проведении ВПР в 5 классах в МБОУ СОШ № 7 с. Марьины Колодцы и МБОУ СОШ № 19 с. Побегайловка, показавших необъективные результаты ВПР по русскому языку в 5-х классах в 2019 году | В соответствии с графиком | Абдулова С.А.,  Белоусова И.А. | Объективность проведения и оценивания ВПР |
| **4. Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективности образовательных результатов** | | | | |
| 1 | Организация работы «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ВПР по телефону 8(87922) 5-84-69 | Постоянно | Белоусова И.А. |  |
| 2 | Организация деятельности РМО педагогов-психологов по формированию позитивного отношения участников образовательных отношений к ВПР | В течение года | Максимова Л.И.  Педагоги-психологи ОО | Формирование позитивного отношения участников образовательных отношений к ВПР. Создание комфортного психологического климата в период подготовки и проведения ВПР |
| 3 | Контроль проведения родительских собраний в ОО о целях, порядке проведения ВПР, подготовке и участию обучающихся в ВПР | Апрель 2020 г. | Ковалева И.А.  Чунченко С.В. | Протоколы родительских собраний, подписи родителей о получении информации |
| 4 | Организация работы участников образовательных отношений с сайтами ФИОКО, ФИПИ, НИКО | Постоянно | Руководители ОО  Руководители ШМО | Информирование педагогов о порядке проведения ВПР, о содержании демоверсий, о банке открытых заданий и др. |
| **5. Информационное сопровождение ВПР** | | | | |
| 1 | Размещение на сайте управления образования и сайтах ОО в разделе «ВПР» и в новостной ленте информационных материалов и важных событий, связанных с проведением ВПР и других процедур оценки качества образования | По мере состоявшегося события | Решетникова С.А.  Руководители ОО | Информирование общественности о процедурах оценки качества образования |
| 2 | Информирование обучающихся, их  родителей (законных представителей),  педагогов о полученных результатах ВПР | Весь период | Руководители ОО | Своевременное информирование  обучающихся, их родителей (законных  представителей), педагогов |

Руководитель отдела общего образования

администрации Минераловодского городского округа С. А. Абдулова